## Slide 1
SNS CM制作・広告運用
活動報告
2026年6月5日〜6月18日（2週間）
作成日：2026-06-18 株式会社シナプス 営業課

## Slide 2
KPI サマリー
2026/06/05〜06/17 比較対象：前期（5/27〜6/2）
総消化金額
¥8,537
前期 ¥3,329
LPV件数
74件
前期 29件 ▲155%
LPV単価
¥58
前期 ¥115 ▼50%改善
フォームリード
1件
前期 0件 ★初獲得
フック率（LPV）
32%
前作 31% 過去最高
継続率（LPV）
3.84%
前作 6% ⚠課題
継続率（フォーム）
13.29%
全パターン最高
リード単価
¥4,256
フォームキャンペーン
✅ フォーム修正（Japanese locale化）の効果が出始めた可能性 ⚠ 中盤離脱の改善が次の最優先課題

## Slide 3
前月同時期比較
5/5〜5/18（前月） vs 6/5〜6/17（今月） ※LPVキャンペーン
Chart: LPV件数（件）
| 前月同時期 5/5〜5/18 | 今月 6/5〜6/17
LPV件数 | 89 | 74
Chart: LPV単価（円）
| 前月同時期 5/5〜5/18 | 今月 6/5〜6/17
LPV単価 | 49 | 58
Chart: 消化金額（円）※今月は2キャンペーン合計
| 前月同時期 5/5〜5/18 | 今月 6/5〜6/17
消化金額 | 4321 | 8537
⚠ 読み方の注意
LPV件数は前月89件→今月74件で減少、単価も¥49→¥58に上昇。ただし今月は新たにフォームキャンペーンを追加しており、消化金額の増加分はそちらに投下。フォームキャンペーンで初リード1件を獲得しており、チャネル分散の効果が出始めている。

## Slide 4
A/Bテスト：LP経由 vs Meta直接フォーム
パターンA LP経由
広告 → LP → フォーム
指標
数値
消化金額
¥4,281
LPV件数
74件
リード獲得
0件（メールなし）
リード単価
—
LPに74件誘導するも問い合わせゼロ
パターンB Meta直接フォーム ★
広告 → Metaフォーム（LP不要）
指標
数値
消化金額
¥4,256
リード獲得
★ 1件
リード単価
¥4,256
継続率
13.29%（全体最高）
初リード獲得！直接フォームが優位
※ サンプルが少ないため引き続き観察が必要。2〜3週間データを積んだ後に予算配分を判断する。

## Slide 5
動画パフォーマンス比較（全履歴）
動画クリエイティブ
フック率
継続率
備考
LPVキャンペーン（駆けつけ訴求）
32% ▲過去最高
3.84% ⚠最低水準
フックした後の中盤離脱が課題
フォームキャンペーン（桜島俯瞰）
24%
13.29% ★全体最高
中盤〜後半に引きつける力がある
前作パターンA（参考）
31%
6%
基準値
前作パターンB（参考）
24%
6%
基準値
⚠ 課題：フックした後の離脱
フック率32%で引きつけた視聴者の大半が4秒以降で離脱。 乗り換えCM v2では中盤（シーン②③）の構成強化が最重要ポイント。

## Slide 6
今期の実施施策と結果
施策
実施時期
結果・ステータス
フォームのJapanese locale化
6月上旬
✅ フォームリード初獲得に寄与した可能性
確認ステップ廃止（大量用フォームに変更）
6月上旬
✅ 申込ハードル低下
パターンBの広告フォームを差し替え
6月上旬
✅ リード1件獲得
AIエージェントパイプライン構築
6月上旬
✅ CM制作フローを完全整備
乗り換えCM v2 ブリーフ・プロンプト作成
6月中旬
🔄 動画化・編集を進行中

## Slide 7
CM制作進捗｜乗り換えCM v2（巻き込まれ感からの解放）
工程
状況
備考
ブリーフ
✅ 完成
briefs/brief_norikae_v2.md
コンセプト・台本・絵コンテ
✅ v3確定
前作から継承・改良
静止画生成プロンプト（全シーン）
✅ 完成
①②B③A③B④A④A-2
Flow I2Vプロンプト（全シーン）
✅ 完成
Veo 3.1 Fast / Veo標準（④Aのみ）
動画化（Veo 3.1 Fast）
🔄 進行中
4秒×各シーン・1発生成ルール
Canva合成素材
⏳ 待機中
②A・④A-2のUI文言
Premiere編集・書き出し
⏳ 待機中
9:16 / 1080×1920 / 30秒
v2の主な改善：③B駆けつけを車両到着案に固定 ／ ③ナレーションを20文字×2文に制限 ／ ④A-2（資料請求シーン）を新規追加

## Slide 8
次のアクション
🔴 最優先
乗り換えCM v2 動画素材完成・Premiere編集・書き出し
🔴 最優先
v2をLPVキャンペーンのパターンB（フック率24%）と差し替え配信
🟡 次点
フォームリードの継続観察（1件が偶発か傾向かを判断）
🟡 次点
v2配信開始後3〜4日でフック率・継続率を前作と比較
🟢 中期
継続率改善を確認後、予算増額・パターンA差し替えを判断