## Slide 1
SNS広告 月次報告
6月のSNS広告状況報告
Meta広告（Facebook / Instagram）運用状況と改善の取り組み
発表者：ふくやま やすひと
2026年6月

## Slide 2
これまでの経緯｜広告運用の背景共有
今回初めてご担当される方にも分かるよう、まず前提からご説明します。
4月下旬
広告運用スタート
「マンションまるごとプラン」の
認知拡大・サイト誘導を目的に開始
→
5月
実績分析・課題発見
視聴離脱とフォーム不具合という
2つの課題を特定
→
6月（現在）
改善実施・効果検証中
フォーム修正を実施し、
新クリエイティブの制作を推進中
何のために運用しているか
鹿児島のマンションオーナー向け「マンションまるごとプラン」
（インターネット無料設備）の認知拡大と、資料請求の獲得が目的です。
2つのキャンペーンを並行運用
① LPVキャンペーン：サイトへの誘導・認知拡大
② リード獲得キャンペーン：資料請求フォームでの問い合わせ獲得
（参考）よく出てくる用語
最適化スコア
Metaが広告の改善余地を
点数化した指標（100点満点）
LPV（ランディングページビュー）
広告から自社サイトに
訪問された回数
リード（フォーム）
資料請求フォームから
送信された問い合わせの件数
2

## Slide 3
6月のKPI評価
目標に対する実績を5段階評価（◎○△×）で確認
KPI実績（集計期間：4/30〜6/7 ※直近2週間データを中心に集計）
指標 | 目標 | 実績 | 評価
LP到達単価（CPLPV） | ¥60〜150 | ¥49〜56 | ◎
フック率（動画冒頭の惹きつけ） | 30%以上 | 31% | ◎
継続率（最後まで見た割合） | 10%以上 | 約6% | △
LP問い合わせ件数 | 1件以上/月 | 0件 | ×
最適化スコア（Metaの広告品質指標） | 改善傾向 | 70点（前回66点） | ○
消化金額（4/30〜6/7累計） | ¥9,600以内/月換算 | ¥11,299 | ○
◎
目標を大きく上回る
○
目標どおり／改善傾向
△
目標未達・改善余地あり
×
目標に届かず要対策
3

## Slide 4
実績の推移とハイライト
最適化スコアは 66点 → 70点（+4pt）に改善、LPVキャンペーンも前週比 +48.1%（27件→40件）と伸長中です。
A案は実績を推移グラフで、B案はまだ実績が出ていないため状況メモで共有します（同じ形式での比較はできません）
A案｜LPVキャンペーンの推移（累計：4/30〜6/7）
期間合計 232件 ／ LPVあたり ¥49 ／ 消化金額 ¥11,299
B案｜リード獲得キャンペーン
（実績ゼロのため状況メモ）
0件
過去7日間の獲得実績（グラフ化できる推移データなし）
原因：フォームの言語設定不具合＋確認ステップ過多
対応：言語設定とフォーム形式を修正済み
見通し：来週には効果を数値で確認予定
期間別パフォーマンス（広告管理画面の実数値）
指標 | 直近2週間（5/27〜6/7） | 累計（4/30〜6/7）
ランディングページビュー | 55件 | 232件
LPVあたり単価 | ¥56 | ¥49
消化金額 | ¥3,073 | ¥11,299
アカウント概要（直近7日間）
消化金額：¥4,196 ／ アクティブなキャンペーン：2件
LPVキャンペーン：40件（前週比 ↑48.1%）
リード（フォーム）：0件 ※直近7日間、結果なし
4

## Slide 5
発見した2つの課題
数値の裏付けをもとに、課題を構造的に特定しました。
① 動画クリエイティブの離脱問題
冒頭4秒で視聴者の約60%が離脱
フック率 31% は目標達成も、継続率 約6% に課題
原因：冒頭が「会社目線の説明」から始まり、
  視聴者が“自分ごと”として捉えられていない
② リード獲得フォームの技術的不具合
フォームの言語設定が English (US) のままで、
  送信ボタンが「Continue」と英語表示に
フォームタイプも「高い意向」（確認ステップあり）
  で、送信のハードルが高い状態だった
5

## Slide 6
実施した改善アクション
発見した課題に対して、即座に手を打ちました。
1
フォームを新規複製し、言語設定を「Japanese (Japan)」に変更
2
フォームタイプを「大量用」（確認ステップなし）に変更し、送信ハードルを軽減
3
パターンBの広告に新フォームを差し替え済み
4
効果反映には2〜3日のMeta学習期間が必要 — 来週には数値で確認できる見込み ［効果待ち］
6

## Slide 7
Meta AIによる新しい診断結果
課題認識を裏付ける、客観的なベンチマークデータが得られました。
クリエイティブ診断
「平均以下」
品質・エンゲージメント率・コンバージョン率の
すべての項目で「平均以下」と診断されました。
現在のクリエイティブが、ターゲットの関心を
十分に引けていないことを示しています。
ランディングページビュー単価
同業他社より +19% 高い
類似広告セットのLPV単価の中央値 $39.00 に対し、
自社は ¥49〜56 という結果に（広告管理画面の表示）。
→ 現在制作中の新クリエイティブの必要性を
裏付ける、客観的な根拠となります。
7

## Slide 8
今後の取り組み｜新CM動画の制作
課題を踏まえ、新しいクリエイティブの制作を推進中です。
企画概要
ターゲット：鹿児島の個人マンションオーナー
テーマ：インターネット無料設備の導入提案
フックコンセプト：
  「鹿児島の入居者、もうWi-Fi無しでは決めません」
  （空室危機への問題提起から入る構成）
AIエージェントチームによる制作体制
企画
→
台本
→
絵コンテ
→
素材生成
→
投稿最適化
各専門エージェントが連携し、ブリーフから台本・絵コンテ・
AI生成プロンプト・投稿設定までを一気通貫で制作。
完成後は現行クリエイティブと差し替え、
「冒頭4秒の離脱」の改善を狙います。
8

## Slide 9
今後のスケジュール・まとめ
今週〜来週
フォーム改善の効果を数値で確認
今月中
新CM動画を完成させ、現行クリエイティブと差し替え
来月以降
結果を見ながら予算増額を検討
まとめ
「分析 → 原因特定 → 改善実施 → 新クリエイティブ制作」の一連の流れを着実に進め、
来月の問い合わせ獲得を目指します。
9